云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）

开放课题项目管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为发挥云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）的辐射和带动作用，加强学术交流和合作，吸引、凝聚国内外优秀学者开展高水平研究，解决关键技术瓶颈，按照“开放、流动、联合、竞争”的原则，云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）设立开放课题项目。为加强开放课题项目管理，制定本办法。

第二条 开放课题项目紧扣“云南咖啡产业打造千亿产值”发展战略需求，围绕科技赋能咖啡产业高质量发展，聚焦咖啡精品率和精深加工率的“两率”提升，重点开展咖啡资源评价与种质创新、咖啡栽培生物学、咖啡初深加工与高值化利用等重大原始创新研究和关键核心技术突破，用原创性的研究成果和自主产权的新技术支撑和服务云南乃至全国咖啡产业的高质量可持续发展。

第三条 开放课题项目面向云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）固定人员以外的国内外科教单位和企业科研人员，凡具备条件的人员均可提出申请。

第四条 开放课题项目为全额资助形式。

第五条 开放课题项目面向社会公开征集，云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）组织遴选、立项实施。执行年限为1年。

第二章 申请与评审

第六条 申请人按照申报指南规定的内容和目标申请，在规定时间内提交申报材料。

第七条 申请人不限职称、学历；申请人申请开放课题项目须经所在单位同意。

第八条 开放课题项目须有云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）依托单位人员作为合作主持人。

第九条 云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）组织专家对申请项目进行评审，经审议确定资助清单，公示无异议后发布立项通知。

第三章 立项与实施

第十条 项目获批立项后，项目负责人在规定时间内填报任务书，经所在单位审核后，报送云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）批准实施。无正当理由，逾期未签订任务书者视为自动放弃立项。

第十一条 项目执行期间，鼓励项目团队到云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）开展研究工作。在云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）工作期间应遵守实验室各种规章制度。合作主持人有义务为项目执行提供便利条件，协助项目负责人做好项目管理和经费使用等工作，并对项目执行负有监督责任。

第十二条 项目实施过程中，如有需要，项目负责人可在研究方向不变、考核指标不降低的前提下调整研究方案、技术路线或项目组成员。以上事项调整须符合诚信要求和遵守限项规定，并及时报云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）备案。如无不可抗拒因素，不得变更项目负责人。

第十三条 确因特殊情况需延期的，项目负责人须在执行期满前3个月提出书面延期申请，经批准后延期。项目延期原则上只能申请1次，延长时间不超过1年。

第十四条 项目执行过程中，如需中止的，须经负责人所在单位同意、云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）批准，并视情况收回结余经费或追回相关经费。

第十五条 开放课题项目在研究过程中，应遵循科研项目档案管理相关要求，真实记录和保存所有原始研究数据、原始资料等，按要求做好项目档案收集、整理和归档等工作。项目结束后移交云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）。

第四章 经费管理

第十六条 开放课题项目经费的使用管理实行负责人（含合作主持人）负责制，项目负责人对经费的使用负全部责任。

第十七条 项目立项后经费不外拨，经费纳入重点实验室依托单位财务统一管理。

第十八条 项目执行过程产生的费用按照重点实验室依托单位要求，采用报账形式报销。

第十九条 项目执行过程中，应按照要求加快经费预算执行。

第五章 项目验收

第二十条 项目实施期满三个月内，云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）组织验收。项目负责人提交结题报告、财务决算表等结题材料，并附相关证明材料。

第二十一条 云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）组织专家对项目进行验收，做出验收意见。验收结果经公示无异议，云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）发布验收结果通知。验收结果分为“通过验收”和“不通过验收”两种。

第二十二条 项目结余资金由全重实验室统筹安排。

第六章 成果与知识产权管理

第二十三条 项目执行期间取得的与项目内容相关的科技产出才能作为项目验收的依据，包括论文、专著、专利、报告、新技术、新模式、新品种（权）、新产品等。

第二十四条 开放课题项目所发表的论文等须标注云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）的成果，须第一标注“云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）（202449CE340030）资助，项目编号：”[英文：Supported by the Yunnan Key Laboratory of Coffee (YAU) (No.202449CE340030)]；成果第一单位须标注“云南农业大学热带作物学院/云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）”[英文：College of Tropical Crops, Yunnan Agricultural University / Yunnan Key Laboratory of Coffee (YAU) ]，或者第一单位为云南农业大学热带作物学院[英文：College of Tropical Crops, Yunnan Agricultural University]；第一作者或者第一通讯作者须为重点实验室依托单位人员。未按要求标注的成果，不能作为项目验收依据。

第二十五条 同一成果只能用于一项云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）资助项目验收。

第二十六条 项目形成的知识产权归云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）和项目负责人所在单位共有。知识产权的使用和转移转化，双方另行协商。未标注云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）开放课题项目产生的成果和知识产权及其使用和转移转化，云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）有权追究其责任。

第二十七条 项目执行过程中及时总结阶段性成果，注重相关技术、产品等成果的推广和应用，并积极利用各种渠道宣传创新成果，扩大成果应用，提高影响力。项目结题验收后，应及时进行项目成果评价、成果登记、成果申报等。

第二十八条 在不涉及保密的前提下，项目形成的科学数据、自然科技资源、科技成果等，应按照规定开放共享。共享各方应对尚未公开发表的科学数据等进行保密。

第七章 附则

第二十九条 本办法自发布之日起施行，由云南省咖啡重点实验室（云南农业大学）负责解释。